## Arkusz1
| Zadanie | Osoby | Tydzień 1 | Tydzień 2 | Tydzień 3 | Tydzień 4
1 | Etap I- Organizacja
1.1 | Ustalenie funkcji komunikatora | Emilian, zespół
1.2 | Podział ról w zespole | Emilian, zespół
1.3 | Kewstie Techniczne i koumikacyjne | Emilian, zespół
1.4 | Opracowanie struktury projektu (foldery, pliki) | Emilian, zespół
2 | Etap II - backend
2.1 | Konfiguracja serwera | Dominik
2.2 | Rejestracja i logowanie | Dominik
2.3 | Obsługa wiadomości i socket.io | Dominik
2.4 | Projekt i stworzenie bazy danych MySQL | Dominik
3 | Etap III -frontend
3.1 | Projekt layoutu (HTML/CSS) – strona logowania | Wiesław, Olek
3.2 | Stworzenie panelu czatu i listy użytkowników | Wiesław, Olek
3.3 | Połączenie frontend + backend (API + socket) | Emilian
3.4 | Stworzenie logo komunikatora | Bolek
3.5 | Stowrzenie części JS widocznej dla użytkownika | Emilian
3.6 | Dodanie grafik (avatar, ikony, favicon) | Bolek
4 | Testy i koniec
4.1 | Testy rejestracji/logowania i wszystkiego innego | Zespół
4.2 | Stworzenie podstron: Pomoc, Twórcy, Cele, Polityka | Olek
4.3 | Przygotowanie końcowych informacji | Emilian